## Sheet1
Mardi 20 octobre |  |  | Mardi 27 octobre |  |  | Mardi 3 novembre (REVUE DE PROJET)
Tâche | Equipe | Rendu | Tâche | Equipe | Rendu | Tâche | Equipe | Rendu
Terminer le cahier des charges | Roxanne ; Cyprien ; Tommy ; Capucine ; Séréna ; Paul ; JC ; Thibault ; Benoît | Rapport (pdf) | Keynote (ou ppt) revue de projet | Paul | Keynote (ou ppt)
Optimisation réglage tension + longueur | Thibault ; JC | Rapport (pdf)
Trombi + annuaire de toute l'équipe | Solène | Pdf
Guidage | Paul ; +1 ? | Rapport + décision d'achat | Guidage | Paul ; ? | Rapport + décision d'achat
Schéma cinématique | Paul ; +1 ? | Schéma cinématique | Schéma cinématique | Paul ; +1 ? | Schéma cinématique
Chaine d'énergie + chaine d'information | Thibault + Cyprien | Truc | Chaine d'énergie + chaine d'information | ?? | Truc
"Lancement" du film | Solène | Aucune idée
Début maquette | Serenna | Compte-rendu
Infos système plectre pour les BTS | Serenna ; Capucine ; Roxane | PDF à leur envoyer
Planning BTS COM | Solène | Planning
Compte-rendu de séance | Solène | Compte-rendu | Compte-rendu de séance | Solène | Compte-rendu
Formation Catia n°1 : 14h-16h | Paul ; Tommy ; (Cyprien) | - | Formation Catia n°2 : 14h-16h | Paul ; Tommy ; (Cyprien) | -
Formation Qt : 16h-18h | Thibault ; Capucine | - | Formation Achat : 16h-18h | Cyprien ; +1?? | -
PRIORITAIRE