## Sheet1
Mardi 27 octobre |  |  |  | Mardi 3 novembre |  |  |  | Mardi 10 novembre |  |  |  | Mardi 17 novembre
Tâche | Equipe | Rendu | Limite | Tâche | Equipe | Rendu | Limite | Tâche | Equipe | Rendu | Limite | Tâche | Equipe | Rendu | Limite
Keynote (ou ppt) revue de projet | Paul ; Benoît | Keynote (ou ppt) | 2015-10-27 | Guidage | Paul ; ? | Rapport + décision d'achat | 2015-11-03 | Maquette | Serenna ; Roxane ; Tommy | Rapport | 2015-11-10
Point MacroPlanning | Benoît ; tout le monde | - | 2015-10-27
Quantifier les différentes valeures du projet (tension, puissance, tout ça tout ça) | Roxane ; JC | ? | 2015-10-27 | Commencer le programme permettant de déplacer le chevalet (sans prendre en compte la tension pour le moment) | Thibault ; Capucine | Pour le moment, il faut arriver à faire : une note -> un déplacement du moteur linéaire | 2015-11-03
Schéma cinématique | Paul ; +1 ? | Schéma cinématique | 2015-10-27
Chaine d'énergie + chaine d'information | Tommy ; Thibault ; Cyprien | Truc | 2015-10-27 | Maquette | Serenna ; Roxane ; Tommy | Rapport | 2015-11-10
Lancement du film | Solène ; Roxane | Des trucs | 2015-10-27 | Dév Système plectre |  | Rapport | 2015-11-17
Guidage | Paul ; ? | Rapport + décision d'achat | 2015-11-03 | Dév chevalet |  | Rapport | 2015-11-17
Commencer le programme permettant de déplacer le chevalet (sans prendre en compte la tension pour le moment) | Thibault ; Capucine | Pour le moment, il faut arriver à faire : une note -> un déplacement du moteur linéaire | 2015-11-03 | Ajouter la commande en tension au soft | Thibault ; Capucine |  | 2015-11-17
Maquette | Serenna ; Roxane ; Tommy | Rapport | 2015-11-10
Formations et réunions |  |  |  | Formations et réunions |  |  |  | Formations et réunions |  |  |  | Formations et réunions
Réunion chef de projet (17h en V005b) | Benoît | - | 2015-10-27
Formation MATLAB : 16h-18h | 2 personnes ? | - | 2015-10-27
Formation Catia n°2 : 14h-16h | Paul ; Tommy ; (Cyprien) | - | 2015-10-27
Formation Achat : 16h-18h | Cyprien ; +1?? | - | 2015-10-27