## Feuil1
PAR LIVRABLE |  |  |  | PAR DATE
Livrables | Dates rendu | Dates intermédiaires |  | DATE |  | MINEURS | BTS COM
Première NL (sans application de l'identité visuelle) | 2015-12-09 | envoi du contenu | 2015-11-03 | Novembre | 3 | Envoi du contenu pour la NL1
|  | proposition | 2015-11-04 |  | 4 |  | envoi de la 1ere version de la NL
|  | commentaires | 2015-11-17 |  | 17 | Commentaires sur NL1
|  | corrections | 2015-11-18 |  | 18 |  | Correction de la NL1
|  | validation | 2015-12-24 |  |  |  | envoi de la 1ere version du logo
Identité visuelle : logo | 2015-01-06 | 1e proposition | 2015-11-18 |  | 24 | Validation de la NL
|  | commentaires | 2015-11-24 |  |  | commentaires sur le logo
|  | corrections | 2015-11-25 |  | 25 |  | correction du logo
|  | commentaires | 2015-12-01 | Décembre | 1 | Commentaires sur le logo
|  | corrections | 2015-12-02 |  | 2 |  | envoi de la 1ere version de la Charte Graphique
|  | validation | 2015-12-08 |  |  |  | Correction du logo
Identité visuelle : charte graphique | 2015-01-06 | 1e proposition | 2015-12-02 |  | 8 | Validation du logo
|  | commentaires | 2015-12-08 |  |  | commentaires sur la charte graphique
|  | corrections | 2015-12-09 |  | 9 |  | correction de la charte graphique
|  | validation | 2015-12-15 |  | 15 | validation de la charte graphique
Deuxième NL | 2015-01-27 | envoi du contenu | 2015-12-12 | janvier | 12 | envoi du contenu pour la NL2
|  | proposition | 2015-12-13 |  | 13 |  | envoi de la 1ere version de la NL2
|  | commentaires | 2015-12-19 |  | 19 | commentaires sur la NL2
|  | corrections | 2015-12-20 |  | 20 |  | correction de la NL2
|  | validation | 2015-12-26 |  | 26 | validation de la NL2
Troisième NL | 2015-04-06 | envoi du contenu | 2015-03-12 |  | 27 |  | envoi de la 1ere version de l'affiche pour le forum de fin d'année
|  | proposition | 2015-03-13 | février | 2 | commentaires sur l'affiche
|  | commentaires | 2015-03-29 | mars | 8 | envoi du contenu pour la plaquette de présentation
|  | corrections | 2015-03-19 |  | 9 |  | envoi de la 1ere version de la plaquette
|  | validation | 2015-03-29 |  |  |  | correction de l'affiche
Plaquette de présentation commerciale | 2015-03-30 | envoi du contenu | 2015-03-08 |  | 15 | commentaires sur l'affiche
|  | proposition | 2015-03-09 |  |  | commentaires sur la plaquette
|  | commentaires | 2015-03-15 |  | 16 |  | correction de la plaquette
|  | corrections | 2015-03-16 |  |  |  | correction de l'affiche
|  | commentaires | 2015-03-22 |  | 22 | commentaires sur la plaquette
|  | corrections | 2015-03-23 |  |  | envoi du contenu pour la NL3
|  | validation | 2015-03-29 |  |  | envoi du contenu pour le communiqué de presse
Communiqué de presse | 2015-04-13 | envoi du contenu | 2015-03-22 |  |  | commentaires sur l'affiche
|  | proposition | 2015-03-30 |  | 23 |  | version finale de la plaquette
|  | commentaires | 2015-04-05 |  |  |  | envoi de la 1ere version de la NL3
|  | corrections | 2015-04-06 |  |  |  | correction de l'affiche
|  | validation | 2015-04-12 |  |  |  | début du travail sur le communiqué de presse
Affiche pour le forum de fin d'année | 2015-05-04 | 1e proposition | 2015-01-27 |  | 29 | validation de l'affiche
|  | commentaires | 2016-02-02 |  |  | validation de la plaquette
|  | corrections | 2015-03-09 |  |  | commentaires sur la NL3
|  | commentaires | 2015-03-15 |  | 30 |  | envoi de la 1ere version du communiqué de presse
|  | corrections | 2015-03-16 |  |  |  | correction de la NL3
|  | validation | 2015-05-03 | avril | 5 | validation de la NL3
commentaires sur le communiqué de presse
[5 empty] | 6 |  | correction du communiqué de presse
[5 empty] | 12 | validation du communiqué de presse